## Plan de trabajo.
OBJETIVO | Propuesta de una aplicación basada en realidad virtual para un recorrido Recorrido virtual por el quirófano del Hospital Susana López de Valencia E.S.E. |  |  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | Cantidad de semanas programadas | EJECUTADO | % EJECUCION
ITEM | ACTIVIDAD | ACCIONES | PRODUCTOS | ENTREGABLE | RESPONSABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Análisis y planificación | - Reuniones con los desarrolladores para definir los requisitos y objetivos del proyecto. - Investigación inicial del producto - Definición del alcance y funcionalidades de la página web. |  | Anexos y actas (fotos) | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 2 | bar: MES 1 3 to MES 1 4
Comité científico SOESO SAS | bar: MES 1 3 to MES 1 4
Comité científico SOESO SAS | bar: MES 1 3 to MES 1 4
2 | Diseño de la interfaz del usuario | Diseño de la interfaz de usuario adaptada para la web y dispositivos móviles. •Creación de maquetas y prototipos interactivos. •Diseño y funcionalidad de la plataforma. | Manual de la identidad visual de la marca | Archivo pdf que contenga los elementos de diseño visual y gráfico de la plataforma | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 3 | bar: MES 2 1 to MES 2 3
|  | Diseño de elementos gráficos, logotipos y estilos visuales. |  |  | Comité científico SOESO SAS | bar: MES 2 1 to MES 2 3
|  | Revisión y ajustes |  |  | Comité científico SOESO SAS | bar: MES 2 1 to MES 2 3
3 | Recorrido interactivo: Fotografías y Videos 360° | Creación de imágenes y videos en 360° para los recorridos: | Imágenes de entorno: Sala de ingreso y vestier, antesala del quirófano, área de recuperación, salida (Toma y edición de imágenes) | Actas y anexos fotográficos de los recorridos realizados en las visitas realizadas | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 4 | bar: MES 2 4 to MES 3 3
|  |  | Videos Interactivos: Sala de bloqueos y quirófano (Toma y edición de videos) |  | Comité científico SOESO SAS | bar: MES 2 4 to MES 3 3
|  |  | Video del Ultrasonido: Sala de bloqueos y quirófano (Edición e implementación del video) |  | Comité científico SOESO SAS | bar: MES 2 4 to MES 3 3
|  |  | Imágenes y cuadros informativos: En cada una de las salas se incluirá 1 imagen ó cuadro informativo |  | Comité científico SOESO SAS | bar: MES 2 4 to MES 3 3
4 | Desarrollo de recorridos en 3D | Integración de tecnologías para una experiencia inmersiva. Compatibilidad con dispositivos Gafas VR, Teléfono móvil, Oculus | Documentos, actas y formatos que reflejen el desarrollo de la integración de la tecnología en el Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E. | Anexos y actas (fotos y videos) | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 8 | bar: MES 3 2 to MES 5 1
5 | Desarrollo Front-end y Back-end | ● Programación de la estructura de la página web. ● Integración de los elementos gráficos y recorridos en 3D. ● Desarrollo de funcionalidades específicas requeridas | ● Presentación de todos los elementos gráficos y recorridos en 3D correctamente integrados. | Archivo pdf que contenga evidencia de los elementos gráficos y archivo de video y presentación del recorrido virtual. | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 10 | bar: MES 3 2 to MES 5 3
6 | Optimización y pruebas | ● Pruebas de rendimiento y compatibilidad en diferentes dispositivos y navegadores. ● Optimización para una carga rápida y experiencia de usuario fluida. ● Corrección de errores y ajustes finales. | ● Informe detallado con los resultados de las pruebas realizadas | Archivo pdf del informe de prueba | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 4 | bar: MES 5 1 to MES 5 4
7 | Hosting y dominio | ● Registro de dominio [Nombre del dominio]. ● Contratación de servicio de hosting para alojar la página web. ● Configuración del dominio y el hosting. | ●Contrato o acuerdo formal con el proveedor de servicios de hosting ●Acceso a la Página web. | Archivos en pdf registros de dominio y evidencia de acceso al página web | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 1 | bar: MES 5 4
8 | Seguridad | Implementación de certificado SSL para garantizar la seguridad de los usuarios. | ●Certificado SSL implementado y activo en la página web | Archivos en pdf de certificación SSL | Comité científico SOESO SAS | [24 empty] | 1 | bar: MES 6 1
9 | Divulgación | Apoyar actividades de referenciaciones programadas por el proceso ID+i | Documentos, actas y formatos que reflejen las referenciaciones en los diferentes procesos del Hospital Susana Lopez de Valencia E.S.E. | Anexos y actas (fotos y videos) | Comité científico SOESO SAS | [25 empty] | 0 | 0 | bar: MES 6 2 to MES 6 3
Duración: 4 meses
| A CARGO DE | Comité científico SOESO SAS
| Integrantes | Paola Hernández, Edison Benavides y Francisco Agredo |  |  |  | MES 1 1: F.I:
F.F:
| TELÉFONOS: | 3104349050 - 3044355253 - 3014075794
| MAIL: | investigacionsoeso@gmail.com